## Mapa R.Institucionales
|  |  |  | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [13 empty] | CÓDIGO: GPL-FO-042
|  |  |  | MONITOREO DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL | [13 empty] | VERSION: 02
PÁGINA 1 DE 1
VIGENCIA:2020
Proceso/ Subproceso | Nombre del Riesgo | Clasificación del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente |  |  | Control Existente | Riesgo Residual |  |  | Opción de manejo | Acciones Preventivas | Peso de la Acción | Responsable de la acción | Periodo Seguimiento | Fecha de Inicio | Fecha de terminación | Acción de contingencia ante posible materialización | Monitoreo Pirmer cuatrimestre | Monitoreo Segundo cuatrimestre | Monitoreo Tercer cuatrimestre
[5 empty] | Probabilidad | Impacto | Nivel |  | Probabilidad | Impacto | Nivel
PROCESOS ESTRATEGICOS
Direccionamiento Estrategico | Definir de manera incorrecta los lineamientos institucionales | Estratégico | Desconocimiento de las obligaciones aplicables a la Entidad | Incumplimiento normativo | 2 | 3 | Moderado | caracterizacion | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Formular el plan desarrollo institucional según procedimiento | 50% | Asesor de Planeacion | Trimestral | 2020-03-02 | 2020-08-31 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia plan de desarrollo estrategico 2020-2023,plan de accion y plan operativo 2020 aprobado por junta directiva según acta 01 de 2020 y acuerdo 01 de 2020.Asi se evidencia las resoluciones y actos administrativos de 19 planes institucionales que se articularon con el plan de accion.
|  |  | Ausencia de una visión estratégica unificada | Reprocesos internos | [8 empty] | Seguimiento de la ejecucion del plan de accion anual | 50% | Asesor de planeacion | Trimestral | 2020-09-01 | 2020-12-31 |  | N/A ya que el seguimiento se realiza en el mes de mayo del primer cuatrimestre de 2020.
|  |  | Bajo entendimiento de los lineamientos de calidad y gestión | Documentos inadecuados para consulta y gestión de los procesos |  |  |  | Procedimiento Administración de Riesgos
|  |  | Bajo interés y desconocimiento de los temas de calidad | Retrasos en la ejecución de los procesos / desgate administrativo
|  |  | Falta de análisis del impacto y prospectiva de la Entidad. | Retrasos en las metas y compromisos institucionales
| Incumplimiento a la normatividad | Cumplimiento | Desconocimiento de los objetivos de los procesos | Perdida de Tiempo | 3 | 4 | Extrema | Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Levantamiento de Procedimiento para la implementación y verificacion de nuevos trámites | 25% | Coordinador SIAU sede central. | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia que se tiene la informacion y las guia del DAFP, se inicio en su elaboracion del procedimiento según archivos de consulta que reposan en el computador de la lider de SIAU.
|  |  | Bajos controles en el procedimiento SIAU | Mal servicio al cliente
|  |  |  | Documentos duplicados |  |  |  | Manual de tramite de las PQRSDF |  |  |  |  | Socializacion de Procedimiento para la implementación y verificacion de nuevos trámites | 25% | Coordinador SIAU sede central/Coordinadores SIAU de cada una de las sedes. | Cada vez que se desarrolle la actividad se ejecutará el control | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N/A ,ya que se debe aprobar el procedimiento para dicha actividad.
|  |  | Ausencia de responsabilidad en la documentación de los procedimientos | Sanciones legales
|  |  | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 3 | 4 | Extrema | Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Socializar en cada uno de los procesos el Manual de Gestion y Atencion al Uasuario SIAU | 25% | Coordinadores SIAU de cada una de las sedes. | Cada vez que se desarrolle la actividad se ejecutará el control | 01/01/2020 | 31/12/2020 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | N/A ya que esta actvidad esta programada por la coordinadora de SIAU para el segundo cuatrimestre
|  |  | Personal con baja capacitacion y socializacion de la normatividad vigente | personal con desconocimiento de la normatividad y procedimientos
|  |  | Bajos controles para el cumplimiento de la norma | sanciones |  |  |  | Manual de tramite de las PQRSDF |  |  |  |  | Aplicación del consolidado de las PQRSDF tanto en las IPS como en la sede Central. | 25% | Coordinadores SIAU de cada una de las sedes./ Auxiliar administrativa(Recepción) sede central. | Mensual | 01/01/2020 | 2020-12-31 |  | Se evidencia formato de consolidacion de PQRSF donde se observa 138 en total en toda la red.
| Incumplimiento de la normatividad | Riesgo de operación | Ausencia de sistemas de informacion integrales sistematizados | Baja disponibilidad de informacion | 3 | 4 | Alto | Formato de Consolidado de produccion 2193 | 3 | 3 | Moderado | Reducir | Validacion y consolidacion la información Estadística de manera mensual | 50 | Profesional de Sistemas de Informacion. | Trimestre | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia archivo excel con el consolidado de los meses de Enero - 2020, Febrero - 2020, Marzo - 2020 y Abril - 2020 de las unidades asistenciales de la ESE Moreno y Clavijo. La ruta es de Enero - 2020 es : G:\SISTEMAS DE INFORMACION\Produccion\Soportes Hospitales 2013 - 2020\2020\01_ENERO_20\00_FORMATO_MES_2193_Enero_2020 La ruta es de Febrero - 2020 es : G:\SISTEMAS DE INFORMACION\Produccion\Soportes Hospitales 2013 - 2020\2020\02_FEBRERO_20\00_FORMATO_MES_2193_Febrero_2020 La ruta es de Marzo - 2020 es : G:\SISTEMAS DE INFORMACION\Produccion\Soportes Hospitales 2013 - 2020\2020\03_MARZO_20\00_FORMATO_MES_2193_Marzo_2020 La ruta es de Abril - 2020 es : G:\SISTEMAS DE INFORMACION\Produccion\Soportes Hospitales 2013 - 2020\2020\04_ABRIL_20\00_FORMATO_MES_2193_Abril_2020
|  |  | Trafico de influencias | Grupos de valor insatisfechos |  |  |  | Seguimiento de Solicitudes de Informacion |  |  |  |  | Reporte oportuno de los informes mensuales dentro de los tiempos establecidos | 50 | Profesional de Sistemas de Informacion. | trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia entrega en correo electronicos de los reportes mensuales consolidados 1552, 030 y 056 de la ESE Moreno y Clavijo. Los reportes de la 1552 estan en la ruta: Enero: G:\SISTEMAS DE INFORMACION\1552\_2020\01_ENERO Febrero: G:\SISTEMAS DE INFORMACION\1552\_2020\02_FEBRERO Marzo: G:\SISTEMAS DE INFORMACION\1552\_2020\03_MARZO Abril: G:\SISTEMAS DE INFORMACION\1552\_2020\04_ABRIL
| Baja disponibilidad de informacion al usuario | Riesgo de corrupcion | Ausencia de sistemas de informacion integrales sistematizados | Perdida de la confianza en lo público | 3 | 4 | Extrema | Seguimiento de informes reportados en la Web | 3 | 4 | Alto | Reducir | Capacitacion a usuarios, funcionario s y contratistas de ley de trasparencia y acceso a la informacion, ley 1712 de 2014 | 50 | Profesional de Sistemas de Informacion. | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada | N/A
[13 empty] | Diseñar, socializar y realizar adherencia de formato de Control de todos los informes de los procesos que deben estar publicado en la Pagina Web de la entidad | 50 | Profesional de Sistemas de Informacion. | trimestral |  |  |  | N/A
| Debilidad en el sistema de la informacion | Riesgo de operación | Debilidad en los canales de comunicación | Baja calidad del dato | 4 | 4 | Alto | Seguimiento de Solicitudes de Informacion | 3 | 3 | Moderado | Reducir | Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | 100 | Profesional de Sistemas de Informacion | trimestral | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1. Identificar y corregir los tramites que se encuentren afectados. | Se evidencia el informe del primer trimestre del 2020, en el que se encuentrael número de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas, solicitudes a las que se les nego el acceso, dias promedios de respuesta. La ruta es: G:\SISTEMAS DE INFORMACION\Solicitud Informacion\Informes Solicitudes\2020\Consolidado\I trimestre\INFORME PRIMER TRIMESTRE 2020
Gestion Juridica y Contratacion | Direccionamiento de contratación en favor de un tercero. | Corrupcion | No aplicación de manual de contratacion | Detrimento patrimonial de la entidad | 3 | 5 | Extrema | Manual de Contratación | 1 | 3 | Moderado | Prevenir | Socializar Manual de Contratación | 20% | Asesora Juridica | semestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada | 1. Se socializó el manual de contratación, donde estuvieron presentes los diferentes directores de Hospitales y coordinadores de centros de salud y funcionarios Directivos de la entidad, se levantó seguidamente el acta de socializacion del 19 de marzo de 2020.
[13 empty] | Realizar legalizacion de contratos dentro de los terminos según Contratos Celebrados | 20% | Asesora Juridica | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se celebraron (49) contratos, los cuales fueron legalizados dentro de sus respectivos términos con su debida aprobación de garantías.
[13 empty] | Realizar Contratos según solicitud en estudios previos presentados por los subgerentes,asesores o lideres de procesos | 20% | Asesora Juridica | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se recibieron (49) estudios de conveniencia y oportunidad, Formato GJU-FO-014, así mismo se proyectan (49) contratos para el periodo.
|  |  | Falencias en los controles de selección | sanciones penales, fiscales, disciplinarias |  |  |  | Lsta de chequeo minima cuantia Lista de chequeo de informalidades plenas |  |  |  |  | Aplicar lista de chequeo a cada uno de los contratos elaborados | 20% | Asesora Juridica- Apoyo Oficina Juridica | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se elaboran las respectivas listas de chequeo a los diferentes contratos suscritos para el periodo.
|  |  | Trafico de influencias | Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios |  |  |  | Publicacion SECOP Y SIA |  |  |  |  | Cargar y Publicar en la pagina de SECOP y SIA | 20% | Asesora Juridica- Apoyo Oficina Juridica | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se realizó la debida publicación de los contratos celebrados, en la plataforma SECOP I y SIA Observa, así como en el SGF
| Incumplimiento Legal | Cumplimiento | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 3 | 4 | Extrema | Manual de Contratación Seguimiento a supervisores | 2 | 3 | Moderado | Reducir | Realizar contestacion de las demandas dentro de los terminos | 33.33 | Asesor de juridico | Trimestral | 2019-03-01 | 2019-03-30 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | se contestaron 2 demandas en el primer trimestre del año. Los juzgados con ocasión de la pandemia COVID-19 han estado cerrados.
[13 empty] | Actualizacion del normograma de la entidad | 33.33 | Asesor de juridico Lideres de procesos | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-03-30 |  | Se evidencia de 9 de febrero del año en curso, mediante circular interna 007 2020 solicitud de actualizacion y correo de 6 de marzo por parte de la oficina de control interno la solicitud de la actualziacion del normograma de los procesos que no la haabian realizado, asi mismo se evidencio la actualizacion del mismo atraves del formato GPL-FO-008 en en computador del apoyo profesional de control interno.
[13 empty] | Realizar de respuestas a las acciones de tutelas de manera oportuna dentro de los terminos |  | Asesor juridico | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se evidencia respuesta del total de 33 de las tutelas presentadas según cuadro de procesos que maneja el abogado externo.
|  |  | Ausencia de seguimiento a la norma | Sanciones | [8 empty] | Realizar legalizacion de contratos dentro de los terminos según Contratos Celebrados |  | Asesor juridico | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se celebraron (49) contratos, de los cuales todos fueron legalizados dentro de sus respectivos términos con su debida aprobación de garantías.
[13 empty] | Socializacion y publicacion del normograma de la entidad | 33.33 | Asesor juridico | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | N/A ya que la actividad no se tenia prgramada para el primer cuatrimestre de 2020.
Mejoramiento Continuo | Sanción por parte de la superintendencia de salud. | Estratégicos | Incumplimiento en los cristerios de la autoevaluación para la acreditación. | Pérdida de recursos públicos por pago de Sanciones. | 1 | 5 | Alto | Procedimiento programa de auditoria para el mejoramiento del sistemna obligatorio de garantis de caldiad e salud.PAMEC-SOGCS | 1 | 4 | Alto | Reducir | Diseñar formato de seguimiento de la ejecucion de PAMEC | 50% | Asesora Garantia de Calidad | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-02-17 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia que formato de seguimien GGC-FO-012 se encuentra aprobado de fecha de 15 enero de 2019
|  |  | Incumplimiento en el seguimiento a la efectividad en la Auditoria para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atencion en Salud. | [8 empty] | Reducir | Socializar y realizar adherencia el formato | 50% | Asesora Garantia de Calidad | Trimestral | 2020-02-17 | 2020-02-28 |  | No se evidencia soporte de la actividad ya que no se diseño nuevos formatos o documentacion del proceso
| Desactualización de los documentos del sistema. | Operativo | Falta de compromiso de Los líderes de los procesos, para la constante actualización de la documentación cuando el Proceso/subproceso tiene cambios que generen dichos cambios. | Incoherencia en el desarrollo de las actividades frente a lo estipulado en la Documentación. | 2 | 5 | extremo | Listado maestros de Documentos de los procesos/subprocesos. | 1 | 4 | Alto | compartir | Levantar el Plan de Trabajo para la transición de la norma NTC GP:1000 a ISO 9001:2015 | 50% | Profesional Apoyo de calidad | Trimestral | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia plan de trabajo de SGC con 6 actividades para ejecutar desde el mes de junio de 2020 esta programacion fue propuesta por lo del COVID-19
|  |  | Cambio en la Normatividad. | Incumplimiento de la Normatividad Vigente. |  |  |  | Procedimiento para la creacion y control de documentos |  |  |  |  | Seguimiento de ejecucion Plan de Trabajo para la transición de la norma NTC GP:1000 a ISO 9001:2015 | 50% | Control Interno |  | 2020-07-01 | 2020-12-31 |  | No aplica
| Desconocimiento de las guias, manuales, protocolos, procedimientos y formatos. | Operativo | Falta de Socialización de la documentación del Sistema de Gestión. | Ausencia de las actividades de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad. | 3 | 3 | Alto | Formato de listas de chequeo auditoria interna del sistema integrado de gestion | 2 | 2 | Bajo | compartir | Realizar seguimiento a la adherencia de guias,manuales,protocolos,procedimientos y formatos en los procesos. | 100% | Profesional Apoyo Asesor de Garantia de la calidad | Trimestral | 2020-02-03 | 2020-12-31 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Según cronograma se programo desde el mes de junio 2020 por el COVID-19
PROCESOS MISIONALES
Atencion Ambulatoria de consulta Externa | Incumplimiento de las metas establecidas contractualmente por cada EAPB | operativos | Insuficiencia en la contratacion del talento humano | No cumplimiento de las metas establecidas dentro de los contratos con las EAPBS | 3 | 4 | Alto | El lider del proceso de atencion ambulatoria de consulta externa evaluara la suficiencia del personal para la realizacion de las actividades contratadas con la entidad. | 4 | 3 | Alto | Reducir | Contratacion personal para cumplir objetos contractuales | 50% | Subgerente en Salud Directores de Hospitales Coordinadores de centro de salud Coordinadora de PYP | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia seguimiento de enero a abril 2020 de la programacion de las metas según contratacion para verificacion de la contratacion de personal para lograr dicha meta.Se evidencia que en rondon persiste la falencia del faltante de contratacion de un medico general para el area de pyp. Ruta en el computador del maria olinda hernandez:discoc/año2020/soportesmapaderiesgos/atencionambulatoriaconsulta externa/incumplimiento metas/contratacion
|  |  | Actividades realizadas no facturadas |  |  |  |  | Los lideres de PyP, sispro y facturacion realizaran revision de los procesos facturados de forma quincenal a cada una de las EAPBS |  |  |  |  | Realizar cruce de la informacion de RIPS, registros diarios y variables de 4505 de forma quincenal | 30% |  | Quincenal | 2020-02-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia cruce de losRIPS ,registros diarios y variables de manera mensual donde se evidencia la verificacion de las falencias subsanan los RIPS antes del cierre de cada mes y asi mejorar la calidad del dato.Ruta en el computador del zulma triana apoyo pyp:discoc/apoyopyp/misdocumentos/pyp2020/informesmensuales
|  |  | Carencia de controles en el procedimiento de contratacion |  |  |  |  | Verificar quincenalmente el cumplimiento de metas contratadas, diligenciando los formatos PYP-F0-104 y PYP-F0-105 Versión 01 |  |  |  |  | Seguimiento de RIPS de forma permanente | 20% |  | Quincenal | 2020-02-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia seguimiento de los RIPS de verificacion quincenal ,donde se evidencia las falencias y compromisos de cada hospital de las empresas comparta y nueva EPS se evidencia que el formato se debe ajustar por cursos de vida para que se ajuste segun contratacion con lñas EPS.Ruta en el computador del maria olinda hernandez:discoc/año2020/soportesmapaderiesgos/atencionambulatoriaconsulta externa/incumplimiento de metas/verifcacionquincenal
| Baja adherencia de guias, protocolos y normas institucionales | operativos | Desconocimiento de la norma | Procedimientos y tratamientos inadecuados | 3 | 4 | Alto | Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Crear carpeta publica a traves de la red dando a conocer todas las guias, manuales, protocolos institucionales | 25% | Subgerente en Salud Directores de Hospitales Coordinadores de centro de salud Coordinadora de PYP | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-03-30 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia certificacion de fecha 22 de abril 2020 donde se creo en los consultorios de consulta externa,en los computadores se creo la carpeta con la guias,normas,manuales y protocolos adoptados esta creacion la implemento cada lider de pyp en los hospitales.
|  |  | Insuficiente capacitacion del talento humano contratado | sanciones |  |  |  | Socializaciones dos veces al mes de las 10 primeras causas arrojadas en el perfil epidemiologico por proceso institucional |  |  |  |  | Socializacion de las guias protocolos y normas institucionales | 25% |  | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia analisis de las evaluaciones realizadas despues de la socializacion de las guias y protocolos al personal de cada hospital ,se evidencia planilla de asistencia .
|  |  | Carencia de controles en los procedimientos | [9 empty] | Implementar programa de adherencia a traves de cuestionarios realizados por google forms en la red de la ESE | 50% |  | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 |  | No se evidencia que se realizo porque esta programada con base al perfil epidemiologico.
Atencion Asistencial del Parto | Baja adherencia de guias, protocolos y normas institucionales | operativos | Desconocimiento de la norma | Procedimientos inadecuados | 2 | 4 | Alto | Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Proteccion Social | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Revisar y actualizar las guías prioritarias en maternidad en emergencias obstétricas | 30% | Subgerente de Salud, Directores y coordinadores de Hospitales y Centros de Salud de la Red Hospitalaria, Coordinadores area de Promocion y Prevencion y Salud Publica | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | La lider refiere que se reviso las guias prioritarias de maternidad en emergencias obstetricas y no requiere actualizar en el primer trimestre de 2020.
[13 empty] | Asegurar que todo el personal vinculado al servicio de urgencias, hospitalizacion y atencion del parto, reciban inducción en las guías prioritarias de maternidad de acuerdo a lo establecido en la resolucion 2003 de 2014. | 40% |  | Trimestral | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  | no aplica
|  |  | Bajos controles de la documentacion | sanciones | [8 empty] | Evaluar la adherencia de guias de maternidad a traves del programa google forms | 30% |  | Trimestral | 2020-07-01 | 2020-12-30 |  | N/A
Atencion de Urgencias/Atencion Asistencial | Inoportunidad de la atencion | operativos | Inconformidad en la atencion por parte de los usuarios | Usuario Insatisfecho | 3 | 4 | Alto | Elaboracion de triage con tiempo de atencion | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Realizar medicion a la oportunidad de la atencion de consulta general | 35% | Subgerente de Salud, Director y coordinadores de hospitales y centros de salud, coordinador medico y coordinador del area asistencial de urgencias | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro del proceso de Atencion de Urgencias/atencion ambulatoria asociados. | Se evidencia en el informe de gestion la medición a la oportunidad de la atención de consulta general y se evidencio que durante los cuatro meses la Ese Moreno Y Clavijo en el servicio de urgencias logro contar con un tiempo de oportunidad de diecisiete (17) minutos
[13 empty] | Realizar Comité de Gestion y desempeño institucional de forma trimestral para el seguimiento de la oportunidad de atencion . | 25% |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | No se evidencia la realizacion de esta actividad .
| Baja adherencia a guias, protocolos y normas institucionales | operativos | Procesos desactualizados | Procesos inseguros e inadecuados |  |  |  | Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Proteccion Social |  |  |  |  | Realizar cronograma anual de socializaciones en los protocolos, guias, manuales institucionales teniendo en cuenta el perfil epidemiologico del año 2019. | 20% |  | Anual | 2020-02-01 | 2020-02-28 |  | Se evidencia cronograma establecido por maria olinda Hernandez para socialziacion de las guias y protocolos.
|  |  | Desconocimiento de la normatividad Vigente | [9 empty] | Implementar programa de adherencia a traves de cuestionarios realizados por google forms en la red de la ESE. | 20% |  | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia informe de aplicación de encuesta traves de google forms en el primer cuatrimestre de 2020.
Apoyo Diagnóstico | incumplimiento de la norma | Operativo | Desactualización y /o ausencia de los Manuales de procesos, procedimientos, formatos y protocolos que aplican al servicio. | Hallazgo en las Auditorías realizadas por los entes de Control Internas y Externas. | 3 | 4 | EXTREMO | Manual de Procesos y Procedimientos de Laboratorio clinico. | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Diseñar cronograma para evaluacion de adherencia a manuales de laboratorios. | 25% | Lider de laboratorio de cada hospital | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias frente a los lineamientos. 2. Enviar correo masivo a toda la Entidad aclarando los errores expresados en la emisión de lineamientos. 3. Establecer plan de choque para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos. | No se evidencia desarrollo de dicha actividad.
|  |  | Falta de capacitación y actualizaciones al personal. | aumento en el numero de eventos adversos prevenibles. |  |  |  | Evidencia de reporte de eventos adversos y planes de mejora. |  |  |  |  | Aderencia de la documentación propuesta | 25% | Personal Asistencial , Sub gerente de Salud, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud. | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | Se evidencia capacitaciones sobre los manuales de labotarorio en los hospitales HSFF,HSLA y HSAT.
|  |  | Desconocimiento de los Manuales existentes para el manejo de los procedimientos del servicio. | Retroceso en el mejoramiento contínuo del proceso de Gestión Calidad. |  |  |  | Registro de capacitaciones y socializacion de guias y protocolos nuevos emitidos por el ministerio de salud, el instituto nacional de salud y mas entes de control |  |  |  |  | plan de trabajo para capacitaciones al personal | 25% | Lider de laboratorio de cada hospital |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | No se evidencia plan de trabajo de capacitaciones
|  |  | Ausencia de evaluaciones de competencias | personal no idoneo para los cargos. |  |  |  | soporte de evaluacion de capacidades del personal contratado |  |  |  |  | plan de trabajo para evaluar al personal | 25% | Personal Asistencial , Sub gerente de Salud, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud. |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | No se evidencia plan de trabajo para evalucion
|  |  | falta de evaluaciones de adherencia | Desconocimiento de procesos y protocolos |  |  |  | Soporte de analisis de evaluacion de adherencia |  |  |  |  | Actualización del Manual de Procesos y Procedimientos de Farmacias | 25% | Lider de laboratorio de cada hospital |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | No se actualizo el manual,ya que la lider refiere que no requiere actualizacion por el momento se recomienda que la actividad se replantee que seria actualizacion de manual por cambios normativos si requiere.
Salud Publica | incumplimiento de la norma | operativos | Desconocimiento de la norma Desconocimiento de los procedimientos, protocolos, guias y procesos | Procedimientos inadecuados y aumento en errores y eventos adversos prevenibles. | 3 | 3 | Alto | Guias, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social | 1 | 1 | Bajo | Reducir | Actualizar y evaluar adherencia al manual de salud Publica | 33.33 | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | N/A.No se evidencia actualizacion del manual ya que no se han presentado cambios normativos,se evidencia socializacion del manual de salud publica se evidencia planilla de asistencia y registro fotografico de la socializacion. Ruta de computador gloria mayerly ruiz lider de salud publica:escritorio/saludpublica2020/soportes capacitaciones
|  |  | Baja actualizacion de la documentacion | desactualizacion de los procesos |  |  |  | Manual del proceso de Vsp; Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social |  |  |  |  | Socializar el proceso documentado | 33.33 | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | Se evidencia socializacion del manual de salud publica se evidencia planilla de asistencia y registro fotografico de la socializacion por cada hospital.Ruta de computador gloria mayerly ruiz lider de salud publica:escritorio/saludpublica2020/soportes capacitaciones
|  |  | Bajos controles de la documentacion | no adherencia a protocolos y guias establecidad | [8 empty] | Evaluarla adherencia del proceso | 33.34 | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica |  | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | No se evidencia soportes de la actividad.
| Silencio Epidemiologico. | operativos | Ausencia de la evidencia de la situacion real en salud publica del territorio | Desconocimiento de la situacion en salud de un territorio para toma de desiciones. | 4 | 3 | alto | Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social | 4 | 3 | Moderado | Reducir | Elaborar de Formato seguimiento de reporte del Proceso | 25% | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia que esta actividad debe replantiar ya que existe este formato de la vigencia 2019 ,se recomienda ajustar las actividades de control para este riesgo
[13 empty] | Socializacion del formato aprobado | 25% | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | Se evidencia que esta actividad debe replantiar ya que existe este formato de la vigencia 2019 ,se recomienda ajustar las actividades de control para este riesgo
|  |  | Bajos controles de reportes | Sanciones economicas y juridicas | [8 empty] | Adherencia del formato de control de reportes del proceso | 25% | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | Se evidencia reporte de eventos de interes de salud publica a corte de abril de 2020
[13 empty] | Evaluacion de la adherencia | 25% | Subgerente de Salud, directores y Coordinadores area Salud Publica | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | Se evidencia seguimiento a los reportes de eventos de interes publica a corte de abril de 2020 con el fin de verificar la adherencia del formato VEP-FO-002 version 01
| Incumplimiento en las metas establecidas del proceso | operativos | Desconocimiento de las metas establecidas | Glosar activiadades | 4 | 3 | Alto |  | 4 | 3 | Moderado | Reducir | Elaborar procedimiento de los PIC | 33.33% | Subgerente de Salud, y coordinadores area de salud publica y plan de intervenciones colectivas | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia la actividad realizada
|  |  | Debilies controles de cumplimiento de metas en los PIC | Baja eficiencia y eficacia del proceso incumplimiento de metas en los tiempos establecidos. |  |  |  | cronograma de actividades y plan de trabajo. |  |  |  |  | Adherencia del formato de control de reportes del proceso | 33.33% | Subgerente de Salud, y coordinadores area de salud publica y plan de intervenciones colectivas | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | No se evidencia la actividad realizada
|  |  | Ausencia de procedimientos documentados | Proyectos sin estructura de ejecucion adecuada. |  |  |  | Reporte de ejecucion del proyecto de forma parcial y total. |  |  |  |  | Evaluacion de la adherencia | 33.34 | Subgerente de Salud, y coordinadores area de salud publica y plan de intervenciones colectivas | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 |  | No se evidencia la actividad realizad
Traslado Asistencial | Desvio de recursos financieros e Inclumplimiento de la Norma. | Operativos | Desconocimiento de la norma | Procedimientos inadecuados | 2 | 4 | Alto | Guias,, manuales y protocolors adoptados del Ministerio de la Prtoeccion Social | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Realizar cruce trimestral de los traslados realizados según bitácoras vs los traslados facturados según RIPS radicados. | 33.33% | Subgerente de Salud, Director y coordinadores de hospitales y centros de salud, coordinador medico, coordinadores de unidades asistenciales de urgencias y hospitalizacion. | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia cruce de cada uno de los hospitales de forma mensual, donde se evidencia que en el hospital de araquita en los meses de enero a abril se qudo un traslado sin factrurar por falta de autorizacion. Ruta:Escritorio/apoyoterapeutico/primer cuatrimestreplandeaccion
[13 empty] | Autorización de emblemas (Misión Medica) del parque automotot al 100% | 33.33% |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | No aplica,ya que no se adquirieron ambulancias
|  |  | Ausencia de adherencia de procesos | [9 empty] | Monitorear y medir la oportunidad de respuesta en el proceso de traslado asistencial de forma trimestral. | 33.33% |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | No se evidencia dicha medicion
[13 empty] | Diligenciamiento correcto y completo de las bitácoras establecidas para los traslados asistenciales. | 33.33% |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se evidencia que en todos los hospitales se esta diligenciando las bitacoras pero en el HSRP se evidencia que se tienen falencia de diligenciamiento y se levanto plan de mejoramiento
|  |  | Bajos controles de la documentacion | [9 empty] | Actualizar el formato de bitácoras de referencia y contrareferencia para mejorar los controles para optimización de combustible y mantenimiento de ambulancia. | 33.33% |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se encuentra en diseño del formato por parte del lider del proceso en la sede central
|  |  | Bajos controles de la documentacion | sanciones | [8 empty] | Realizar seguimiento al consumo de combustible de manera trimestral vs traslado asistencial realizados de manera trimestral. | 33.33% |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se evidencia solo en el HSFF el seguimiento del consumo,se recomienda diseñar un formato para el control con el fin que todos los hospitales realicen el seguimiento del consumo de combustible con respecto a los traslados realizados.
Apoyo Terapéutico | Entrega Incompleta en el tratamiento Terapeutico de los pacientes atendidos | Operativo | Imcompleta solicitud de Necesidades, Falta de transporte para el traslado de los mtos y dm e Imcompleta entrega por parte del proveedor. | Usuarios Insatisfechos. Desabastecimiento en el stock de los servicios farmaceuticos, Sanciones juridicas por el incumplimiento de plazos. | 3 | 4 | EXTREMO | Formato de Solicitud de Necesidades, Formato de Recepción Tecnica y Soporte de Salidas | 2 | 3 | Moderado | Reducir el Riesgo. | Realizar distribución oportuna y adecuada de medicamentos y dispositivos médicos, Según solicitud de Necesidades. | 33.33% | Sub gerente en salud, Regente de Farmacia y Auxiliares de Farmacia | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Constante revisión y actualización de los manules, formatos, procesos y procedimientos que requiera el Sub proceso según normatividad que aplique. | Se evidencia seguimineto de la dispensacion de manera oportuna atraves de formato GFM-FO-018 solicitud de necesidades de manera mensual por cada hospital Ruta:escritorio/Apoyoterapeutico/solicitud de necesidades
| Inadecuada aplicación de la Normatividad que aplica al Sub proceso de Farmacia. |  | Bajos Controles de Reporte, Ausencia de la adherencia de los procedimientos existentes, | Hallazgos realizados en las auditorias externas |  |  |  | Formatos para el reporte de Eventos reacciones e Incidentes relacionados con medicantos y dispositivos medicos. |  |  |  |  | Realizar seguimiento al Programa de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. | 33.33% | Regente de Farmacia y Auxiliares de Farmacia. | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | 1. Adelantar las correcciones en el procedimiento, políticas de operación y matriz modificando las inconsistencias frente a los lineamientos. | Se evidencia seguimiento al programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia del enero a abril de 2020 Ruta: Escritorio/farmacovigilancia/seguimiento
| Desvios de recursos fisicos | Corrupción | Carencia de software actualizado y articulado entre Los Hospitales y Centros de salud adscritos a la Entidad | Incumplimiento en el Objetivo del proceso, presentandose dificultades en: 1. Facturación inconclusa. 2. Glosas. 3. Perdida de los Medicamentos y Dispositivos Medicos no facturados. 4. Fallas en la dispensación de las necesidades entregadas a los diferentes servicios que se encuentran en los Hospitales y Centros de Salud Adscritos a la entidad. | 3 | 4 | EXTREMO | Kardex de Mtos y dm, Certificación de Inventarios de los Hospitales y Centros de Salud | 2 | 4 | EXTREMO | Reducir | Seguimiento a los Inventarios de manera trimestral y realizción de Inventarios Semestrales | 33.33% | Sub gerente en Slud, Regente de Farmacia, Auxiliares de Farmacia , Personal Asistencial, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud. | Trimestral y semestral | 2020-01-31 | 2020-12-31 | 2. Enviar correo masivo a toda la Entidad aclarando los errores expresados en la emisión de lineamientos. 3. Establecer plan de choque para alcanzar las metas que pudieran verse afectadas por los errores en la emisión de lineamientos. | Se evidencia seguimiento a los inventarios de insumos medico y quirurgicos y medicamentos a traves de los kardex de cada farmacia de cada hospital ,y ademas se implemento a traves del programa morycla diseñaron para el reporte y control de los inventarios con ingresos y egresos de los mismos.Se evidencia diferencias por valor porque se presentan inconsistencias en el software socrates en la parametrizacion de los precios porque se evidencia que por cantidades son iguales. Ruta: Escritorio/apoyoterapeutico/indicadores/2020
|  |  | Carencia de autocontrol y seguimiento por parte del personal asistencial con la entrega y administracion de Medicamentos y Dispositivos Medicos. |  | 3 | 4 | EXTREMO | Formato de Rotación a seis meses, Formato de vencidos, procedimiento de semaforizción | 3 | 4 | EXTREMO | Reducir | Seguimiento a los medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer y vencidos y su respectiva semaforización | 33.33% | Regente de Farmacia, Auxiliares de Farmacia , Personal Asistencial, Directores y Coordinadores de los Centros de Salud. | Mensual y Trimestral | 2020-01-31 | 2020-12-31 |  | Se evidencia seguimiento de los medicamentos y dispositivos según semaforizacion del programa morycla en cada kardex por hospital, se evidencia el formato acta de bajas Ruta: Escritorio/apoyoterapeutico/indicadores/2020
PROCESOS DE APOYO
Gestión Presupuesto | Incumplimiento de la Norma por desconocimiento de la misma | Cumplimiento | Desconocimiento del personal que interviene en los procesos presupuestales | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 3 | 4 | Extrema | Normograma | 2 | 3 | Extrema | Reducir | Actualizacion del normograma | 100% | Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-03-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia que se realizó la actualización del normograma correspondiete al proceso.
| Desactualización de procedimientos del proceso presupuestal | Financiero | Falta de aplicación o inexistencia de controles asociados al proceso |  | 3 | 4 | Extrema | Instructivo de preparacion del presupuesto | 3 | 4 | Moderado |  | Documentar los procedimientos necesarios del area | 100% | Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto | Trimestral | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | A la fecha no sea ha realizado el Manual Operativo de Presupuesto, documento que está en proceso de elaboración y se espera que al finalizar la vigencia se encuentre aprobado
| Desconocimiento del manejo del software | Financiero | Desconocimiento del personal que interviene en los procesos presupuestales |  | 3 | 4 | Extrema | Proceso sin documentar | 3 | 4 | Moderado |  | Documentar los procedimientos necesarios del area | 50% | Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-10-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | A la fecha no sea ha realizado el Manual Operativo de Presupuesto, documento que está en proceso de elaboración y se espera que al finalizar la vigencia se encuentre aprobado
[13 empty] | Realizar Adherencia de los procedimientos documentados | 50% | Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | A la fecha no sea ha realizado el Manual Operativo de Presupuesto, documento que está en proceso de elaboración y se espera que al finalizar la vigencia se encuentre aprobado
| Afectar rubros de forma incorrecta del gasto en beneficio de un tercero | Corrupción | Intereses personales |  | 3 | 5 | Extrema | procedimiento sin documentar | 3 | 5 | extrema |  | Realizar Adherencia de los procedimientos documentados | 100% | Líder de Presupuesto Apoyo de Presupuesto | Bimensual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada | A la fecha no sea ha realizado el Manual Operativo de Presupuesto, documento que está en proceso de elaboración y se espera que al finalizar la vigencia se encuentre aprobado
|  |  | Ausencia de valores éticos en los encargados del proceso | Detrimento patrimonial.
|  |  | Deficientes controles | Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios
Gestión Facturación | Liquidacion incorrectos de los servicios prestados al usuario | administrativo | Desconocimiento de los contratos suscritos por la E.S.E con las diferentes EPS | Facturación erroneamente por desconocimiento de la contratacion. | 3 | 4 | Extrema | socializacion de contratos suscritos entre las diferentes EPS | 2 | 4 | Alto | Compartir | Socializacion periodica de la contratacion suscrita y vigente con las diferentes EPS | 50% | Coordinador de Facturación | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informar al subgerente de la facturación pendiente de radicar y su motivo | la socializacion se realiza mediante correo electronico, se evidencia socializacion de fechas 14/01/2020, 24/01/2020, 20/02/2020, 26/02/2020, 03/03/2020, 02/05/2020 adicional a lo anterior, se evidencia capacitacion virtual con fecha abril de 2020. ubicación: unidad E:/DOC FACTURACION/11LPST2020/COMITEDEFACTURACION. En esta capacitacion virtual se evidencia capacitacion de todos los contratos y liquidacion de servicios de segundo nivel.
|  |  |  | Aumento de Glosas y devoluciones por parte de la EPS |  |  |  | Informe de Seguimiento a los motivos de glosas y devoluciones de manera trimestral |  |  |  |  | Seguimiento a los motivos de glosas y devoluciones de manera trimestral | 50% | Coordinador de Facturación |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | se evidencia seguimiento de a la devolucion en el informe de gestion del primer trimestre 2020, se evidencia seguimiento detallada de los meses de enero, febrero y marzo.
| Personal con conocimientos deficientes e insuficientes | administrativo | falta de socialización oportuna de la contratación y temas concernientes a facturación | cobro inadecuado de procedimientos | 3 | 4 | Extrema | socializacion, capacitaciones de temas consernientes a facturación | 2 | 4 | Alto | Compartir | realizar socializaciones periodicas de los diferentes temas a los facturadores de las diferentes unidades asistenciales | 50% | Coordinador de Facturación | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Realizar Evaluación de los conocimientos del personal e informar al subgerente administrativa | se evidencia capacitacion virtual en el mes de abril de 2020 ubicación: unidad E:/DOC FACTURACION/11LPST2020/COMITEDEFACTURACION. En esta capacitacion virtual se evidencia capacitacion de todos los contratos y liquidacion de servicios de segundo nivel
|  |  | falencias en el momento de facturacion de cuentas medicas | perdida de tiempo de personal operativo, reporte erroneos o inoportunos de facturación | [8 empty] | capacitación periodica al personal del proceso de facturación | 50% | Coordinador de Facturación | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31
| perdida de dinero por facturas devueltas | administrativo | Facturación aceptada por errores de facturación por parte de los cajeros de las unidades asistenciales | Disminución de flujo de recursos. | 4 | 4 | Extrema |  | 2 | 4 | Alto | Compartir | seguimiento a l los motivos de las facturas aceptadas y su responsable | 100% | Coordinador de Facturación, Cajeros - facturadores de las Unidades asistenciales | mensual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informar al subgerente Administrativo de los errrores mas concurrentes | se evidencia seguimiento de manera trimestral contenidos en el informe de gestion del primer trimestre de 2020, de los meses de enero a marzo de 2020, se especifica la entidad y la causa de la aceptación
| aumento de motivos de objecesiones por mayor valor cobrado | administrativo | Falta de seguimiento a los motivos de objesiones por parte de Auditoria Medica | Disminución en los ingresos. | 3 | 4 | Extrema |  | 2 | 3 | Alto | Compartir | Socializacion oportuna de las munutas contractuales, otrosis o modificaciones que se realice | 50% | Coordinador de Facturación | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informar al subgerente Administrativo de los errrores mas concurrentes | la socializacion se realiza mediante correo electronico, se evidencia socializacion de fechas 14/01/2020, 24/01/2020, 20/02/2020, 26/02/2020, 03/03/2020, 02/05/2020 adicional a lo anterior, se evidencia capacitacion virtual con fecha abril de 2020. ubicación: unidad E:/DOC FACTURACION/11LPST2020/COMITEDEFACTURACION. En esta capacitacion virtual se evidencia capacitacion de todos los contratos y liquidacion de servicios de segundo nivel
|  |  | Socialización de las condiciones contractuales a los cajeros facturadores de las diferentes unidades asistenciales | Aumento de las objeciones | [9 empty] | 50% | Coordinador de Facturación | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-31
| Incumplimiento de los indicadores de gestion | administrativo | imcumplimiento d elas metas propuestas | falta de seguimiento al proceso de facturación | 2 | 4 | Alto | informe de gestion e indicadores | 2 | 4 | Moderado | Evitar | realizar informe de gestion e indicadores de manera trimestral | 100 | Coordinador de Facturación | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informar al Subgerente administrativo los motivos del no cumplimiento | se evidencia envio del primer informe de gestion 2020 a la subgerencia administrativa y financiera en los tiempos establecidos
| Facturación sin radicar de servicios prestados | administrativo | Demora en el envio de la facturación fisico por las unidades asistenciales a la sede administrativa para su radicacion | Demora en la radicación antes las EPS y demas entidades a las que se les presta los servicios de salud | 3 | 4 | Extrema | Envio de la facturación fisico los primeros 05 días de cada mes | 2 | 4 | Alto | Compartir | seguimiento al envio de la facturación fisica por las unidades asistenciales los primeros 05 días de cada mes | 50% | Coordinador de Facturación Tecnico de Radicacion | Mensual | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informar al Subgerente administrativo los motivos del no Radicación | se evidencia oficio de recibido de la facturacion fisica, en los meses de enero a marzo la facturación se establecio en los 5 primeros dias de cada mes. En el mes de abril el hospital san juan dios de puerto rondon allego la facturacion fisica el dia 6 de abril de 2020.
|  |  |  | Retraso en el pago de los servicios prestados. |  |  |  | Radicacion de la facturacion en los tiempos de ley |  |  |  |  | Seguimiento de la facturación radicada en los tiempos de ley | 50% | Coordinador de Facturación Tecnico de Radicacion |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | se evidencia recibidos de la facturacion radicada contenidas los archivos de cartera. La capita de nueva eps se encuentra radicada por fuera de los tiempos establecidos por ley, la facturacion evento se encuentra entre los 20 primeros dias de cada mes. se revizo la facturacion de los meses de enero a abril de 2020
Gestión Cartera | Favorecimiento a Terceros por concepto de objeciones | Corrupcion | * Falencias en los controles establecidos para el recaudo de recursos economicos por conceptos de objeciones | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 3 | 4 | Alto | Manual de Cartera | 3 | 3 | Alto | Reducir | Actualizacion de Normograma, y socializacion del mismo en las diferentes sedes de la ESE | 50% | Auditora de Cuentas Medicas | Trimestral | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia soporte de actualización del normograma
|  |  | * Deficiencias entre el registro de las objesiones en cartera vs area de auditoria de cuentas. | * Inexistencia de recursos economicos requeridos para el normal funcionamiento de la Entidad. |  |  |  | Acta unilateral de glosas |  |  |  |  | Realizar socializacion y seguimiento de las objeciones recibidas de las ERP a los diferentes Hospitales y centros de salud | 50% | Auditora de Cuentas Medicas | Trimestral | 2020-02-02 | 2020-12-31 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Mediante correo electrónico se llebo a cabo socialización a las objeciones y mediante informe trimestral se evidencia el seguimiento dado a estas.
|  |  | * Siniestro ocasionado por terceros o casos fortuitos | * Detrimento patrimonial.
| Crecimiento en el monto y edad de cartera | Administrativos | Debil gestion del area de cartera | Bajo % de Recaudo de recursos en la entidad | 3 | 4 | Extrema | Seguimiento actas de conciliacion saldos de cartera | 2 | 3 | Moderado | Prevenir | Actas de conciliacion de saldos de cartera | 50% | Lider de Cartera | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencias actas de conciliación con diferentes ERP como: Medimas, Saludtotal y Nueva EPS
|  |  | Deficiencias en la radicacion de la facturacion | Facturacion retrasada de servicios prestados | [8 empty] | Socializacion procedimiento cartera | 50% |  |  | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | No se evidenciz la ejecucion de esta activiadad de control
| Favorecimiento a Terceros por concepto de objeciones | Corrupcion | * Falencias en los controles establecidos para el recaudo de recursos economicos por conceptos de objeciones | * Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 3 | 4 | Alto | Seguimiento manual de cartera | 3 | 3 | Alto | Reducir | Socializacion equipo de trabajo a los procedimientos, politicas y formatos del proceso de cartera. | 100% | Lider de Cartera | Trimestral | 2020-02-02 | 2020-07-31 | Toma de medidas frente a la situacion detectada. | No se evidencia soporte de dicha actividad.
| Iliquidez para la ejecucion presupuestal, incumplimiento de metas de recaudo | Corrupcion | falta de gestion en el cobro a las EPS deudoras, | Perdida económica por prescripción de las deudas, | 3 | 4 | Extremo | Actas de gestion para recaudo de saldos, seguimiento a requerimientos a las EPS | 3 | 4 | Moderado | Reducir | Requerimientos y respuesta oportuna a solicitudes realizadas | 50% | Lider de Cartera | Mensual | 2020-02-02 | 2020-12-31 | Identificar problemática que se presenta en el sector salud para el pago de saldos | Mediante oficios se dio respuesta a los requerimientos y reclamaciones de cobro
|  |  | Incumplimiento a los acuerdos de pago por parte de la EPS, como en la conciliacion por parte de la ERP | deficit o desequilibrio presupuestal | [8 empty] | Seguimiento a politicas, actualizaciones que permitan un mejoramiento en el recaudo | 50% | Lider de Cartera | Mensual | 2020-02-02 | 2020-12-31 |  | Se evidencia que se estan actualizando el manual de cartera el cual se presentara a comité para su aprobacion en el segundo cuatrimestre de 2020.
Gestión Ambiente Físico y Tecnológico | Perdida de recursos fisicos | Corrupcion | Falencias en los controles establecidos | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 4 | 5 | Extremo | Manual de procedimiento de Almacen | 4 | 3 | Alto | Prevenir | Realizar el inventario fisico de la Entidad. | 25% | Almacenista | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada | Se evidencia informe de avance y cumplimiento del inventario de consumo realizado en las diferentes unidades asistenciales.
|  |  | Deficiencias en el registro de los inventarios de insumos | Detrimento patrimonial. |  |  |  | Formato de Entradas |  |  |  |  | Actualizar el manual de procedimientos de almacen | 25% | Almacenista | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-04-30 |  | Se evidencia la implementación y aplicación de los formatos actualizados para el proceso
[8 empty] | Plan de adquisiciones Formato de Salidas | [8 empty] | 43556 | 43738
[13 empty] | Socializacion de formato y manual actualizado | 25% | Almacenista | Trimestral | 2020-05-01 | 2020-05-30
|  |  | Ausencia de software | Informacion erronea | [11 empty] | Trimestral | 43525 | 43646
|  |  | Desconocimiento de los procedimientos | [9 empty] | Adherencia formato de control y manual de proceso | 25% | Almacenista | Trmestral | 2020-01-01 | 2020-12-01
|  |  |  | Baja eficiencia del proceso |  |  |  | Formato de KARDEX
| Inclumplimiento a la normatividad | operación | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 2 | 4 | Alto | Normograma manual de procedimientos | 1 | 3 | Moderado | Reducir | actualizar el normograma y la documentacion del proceso de gestion de adquisiciones | 8.33% | Almacenista | Trmestral | 2020-03-01 | 2020-07-30 | 1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | El normograma del proceso fue actualizado, somo soporte se presenta correo electrónico enviado a la oficina de Control Interno.
[8 empty] | Plan de mantenimiento de hospitalario |  |  |  |  | Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de equipos biomedicos | 8.33% | Ingeniero biomedico/Lider de gestion nuevas tecnologias | trimestral | 2020-02-02 | 2020-12-31 |  | No se evidencia informe de ejecucion del plan de mantenimiento hospitalario con todos sus componentes.(Equipo biomedico,industrial,computo y infraestructura)
[13 empty] | Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de dotacion industrial | 8.33% | Almacenista |  | 2020-02-02 | 2020-12-31
[13 empty] | Seguimiento al Plan de Mantenimiento hospitalario de infraestructura fisica | 8.33% | Arquitecta /Lider de gestion infraestructura |  | 2020-02-02 | 2020-12-31
|  |  | Falta de proceso de capacitacion | Baja eficiencia del proceso |  |  |  | Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) |  |  |  |  | Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS | 8.33% | Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se evidencia que al inicio de año se realizó el ajuste y actualización del PGIRHS, sin embargo no se ha realizado socialización.
|  |  | Falencia de los controles | Sanciones | [8 empty] | Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS | 8.33% | Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Contratacion de personal con perfil inadecuado | Incumplimiento a la normatividad y a los protocolos.
|  |  | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | [8 empty] | Actualizar normograma de gestion ambiental | 8.33% | Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Mediante correo electrónico se envió la actaulización del normograma del proceso a la oficina de Control Interno.
|  |  |  | Sanciones | [8 empty] | Informe de ejecucion del plan PGIRHS y plan de mantenimiento hospitalarios de residuos hospitalarios | 8.33% | Ingeniero ambiental/Lider de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | En el informe de gestión trimestral se consigna la ejecución del PGIRHS
|  |  | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | [8 empty] | Actualizar el normograma de gestion sistemas y tecnologias | 8.33% | Lider sistemas y tecnologias | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-02-15 |  | No se evidencia cumplimiento de esta actividad
|  |  | Desactualizacion del normograma del proceso |  |  |  |  | Normograma |  |  |  |  | Actualizar los procedimientos | 8.33% | Lider sistemas y tecnologias | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-10-31 |  | No se evidencia cumplimiento de esta actividad
|  |  | Ausencia de seguimiento a la norma | Sanciones
|  |  | Desconocimiento de la norma | Baja eficiencia del proceso |  |  |  | caracterizacion |  |  |  |  | Actualizar el proceso y procedimientos necesarios | 8.33% | Lider sistemas y tecnologias | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-12-31 |  | No se evidencia cumplimiento de esta actividad
Procedimiento de Mantenimiento correctivo proceso informática y comunicaciones
|  |  | Ausencia de seguimiento a los procesos | incumplimiento de la norma |  |  |  | Procedimiento para Back Up |  |  |  |  | Seguimiento al Plan de Mantenimiento preventivo y correctivo de gestion sistemas y tecnologias (Plan de mantenimiento hospitalario -equipos de sistemas) | 8.33% | Lider sistemas y tecnologias | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31 |  | No se evidencia cumplimiento de esta actividad
| Contaminacion de las unidades asistenciales | operación | incumplimiento a los procedimientos | Acumulacion de bienes y equipos inservibles | 2 | 4 | alto | Procedimiento de baja de bienes de la ese myc | 1 | 3 | MODERADO | reducir | reportar a saneamiento contable y contabilidad los bienes y equios inservibles | 8.33 | profesional de Contabilidad, profesional de saneamiento contable | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
|  | operación | personal sin sentido de pertenencia | no se realicen jornadas de clasificacion y limpieza de los bienes y equipos inservibles. |  |  |  | Plan de mantenimiento de hospitalario |  |  |  |  | aplicar el plan de mantenimiento hospitalario | 8.33 | servicios generales/tecnico mantenimiento/directores/almacenista | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-03-01 |  | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
| Incumplimiento de la normatividad | Estrategico | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 4 | 4 | Extrema | Caracterizacion | 3 | 3 | Alto | Prevenir | Actualizar el normograma | 8.33 | Lider Sistemas y Tecnologias | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-02-15 | 1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
|  |  | Desactualizacion del normograma del proceso |  |  |  |  | Normograma |  |  |  |  | Actualizar los procedimientos según normograma | 8.33 | Lider Sistemas y Tecnologias | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-10-31 |  | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
|  |  | Ausencia de seguimiento a la norma | Sanciones
| Desactualización de procesos y procedimientos | Cumplimiento | Desconocimiento de la norma | Baja eficiencia del proceso | 4 | 4 | Extrema | Caracterizacion | 3 | 3 | Alto | Prevenir | Actualizar el proceso y procedimientos necesarios | 8.33 | Lider Sistemas y Tecnologias | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-12-31 | 1 Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
Procedimiento de Mantenimiento correctivo proceso informática y comunicaciones
|  |  | Ausencia de seguimiento a los procesos | incumplimiento de la norma |  |  |  | Procedimiento para Back Up |  |  |  |  | Adherencia de la documentacion | 8.33 | Lider Sistemas y Tecnologias | Trimestral | 2020-02-01 | 2020-12-31
| Desconocimiento de los procedimientos y protocolos del proceso | Cumplimiento | Falta de proceso de capacitacion | Baja eficiencia del proceso | 4 | 4 | Extrema | Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) | 3 | 3 | Alto | Prevenir | Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS | 8.33% | Lider del Sistema de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | El plan fue ajustado y actualizado, sin embargo no se ha llevado a cabo la socialización a los diferentes hospitales y centros de salud.
|  |  | Falencia de los controles | Sanciones | [8 empty] | Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS | 8.33% | Lider del Sistema de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31
|  |  | Contratacion de personal con perfil inadecuado | Incumplimiento a la normatividad y a los protocolos.
| Incumplimiento de la normatividad | Cumplimiento | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 4 | 4 | Extrema | Plan de Gestion Integral de Residuos Solidos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) | 3 | 3 | Alto | Prevenir | Actualizar y ajustar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS | 8.33% | Lider del Sistema de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | El plan fue ajustado y actualizado.
[13 empty] | Socializar el plan de gestion integral de residuos solidos hospitalarios y similares PGIRHS | 8.33% | Lider del Sistema de Gestion Ambiental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | No evidencia ejecucion de esta actividad
|  |  | Ausencia de seguimiento a la norma | Sanciones
Gestión Contabilidad | Desarticulacion en los procesos que intervienen en la depuracion | Financiero | Desactualizacion de procesos | baja eficacia del proceso | 3 | 3 | Alto | Procedimiento de saneamiento contable | 2 | 2 | Bajo | Evitar | Actualizacion del procedimiento de saneamiento contable | 100% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia cumplimiento de esta actividad
| Falta de revision en el balance por terceros | Financiero | Ausencia o debiles controles en los procedimientos | Datos errados o poca veraz | 3 | 4 | Extremo | Procedimiento registro amortizacion | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Diseño de controles eficiente y eficaz | 50% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | No se evidencia cumplimiento de esta actividad
[8 empty] | Procedimiento registro de provisiones |  |  |  |  | Adherencia de los controles diseñados | 50% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-31 |  | Se evidencia que los controles establecidos como son las politicas contables establecidas se aplican en las operaciones contables realizados de enero a marzo de 2020.
[8 empty] | Procedimiento registro de depreciaciones | [8 empty] | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Falta de envio de acta por parte de almacen para el registro | Financiero | Debil control del procedimiento | Datos errados o poca veraz | 2 | 3 | Moderado | Procedimientos de conciliaciones | 1 | 3 | Moderado | Evitar |  | 100% | Lider de Gestion Contabilidad | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia que los controles establecidos como son las politicas contables establecidas se aplican en las operaciones contables realizados de enero a marzo de 2020.Asi mismo entre contabilidad y almacen se esta realizando controles que permitan registrar mensualmente en los estados financieros los inventarios de consumo de la entidad.
| Ausencia de resgistro en el sistemas | Financiero | Bajos controles | Detrimento patrimonial | 2 | 4 | Alto | Procedimiento registro de causacion y cuentas por pagar | 1 | 3 | Moderado | Evitar | Adherencia de los procedimientos de gestion contable | 100% | Lider de Gestion Contabilidad | Mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia el registro de las cuentas por pagar radicadas de la oficina de talento humano y juridica de proveedores en el sistema DINAMICA, asi mismo se lleva un libro radicador de las cuentas que se radican y se causan en esta area.
|  |  | Procedimientos sin documentar | Proceso poco eficiente
| Valores conciliados erroneos | Financiero | Ausencia de adherencia de procedimientos | errores en los Estados financieros | 2 | 4 | Alto | Procedimiento de conciliaciones | 1 | 3 | Moderado | Reducir | Actualizacion del procedimiento de conciliacion | 50% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-10-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | N/A
|  |  | Bajos controles | Situacion financiera errada de la entidad | [8 empty] | Adherencia de la documenacion actualizada | 50% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-05-01 | 2020-12-31 |  | N/A
| Incertidumbre financiera | Financiero | Las políticas para el manejo y control de la información contable no son claras | Subestimacion de los estados financieros | 2 | 4 | Alto | Manual de Políticas Contables | 1 | 2 | Moderado | Prevenir | Depurar y realizar saneamiento contable de los saldos de Cartera, Facturación y Presupuesto por ventas de servicios de salud. | 50% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Mensualmente se realizan conciliaciones con Cartera, Factuación y Presupuesto, como soporte se cuenta con las actas de conciliaación.
|  |  | Falencias en la depuración de cuentas del Activo y Pasivo | Baja razonabilidad de los Estados Financieros |  |  |  | Publicación de los Estados Financieros |  |  |  |  | Realizar ajustes contables a los pasivos por saldos negativos | 50% | Lider de Gestion Contabilidad | Trimestral | 2020-05-01 | 2020-12-31 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia el cumplimiento de esta acción, toda vez que en el software de contabilidad se pueden comprobar los ajustes realizdos.
Gestión Tesorería | Desvios de recursos financieros a favor de un tercero | Corrupcion | Desconocimiento de l estatuto anticorrupción y código único disciplinario | Detrimento Patrimonial | 3 | 4 | Extremo | Procedimiento para la programacion de pagos | 3 | 3 | Alto | Reducir | Diseñar formato de control de trasferencia | 25% | Tesorera General | Trimestral | 2020-01-10 | 2020-12-30 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada | Formato diseñado y en aplicación
|  |  | Trafico de influencias | [9 empty] | Organizar y Realizar archivos para transferencia por Sede. | 25% | Tesorera General | Trimestral | 2020-01-10 | 2020-12-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los contrroles de los Procedimientos asociados. | Se pudo evidenciar de forma fisica la organización de archivos cumpliendo la norma de archivo por parte del proceso de Tesorería.
|  |  | Falencias en los controles de selección | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. |  |  |  | Procedimiento Anulacion de cheques por fenecimiento |  |  |  |  | Realizar pagos por sede | 50% | Tesorera General | Trimestral | 2020-01-10 | 2020-12-30 |  | Los pagos se ralizan de acuerdo al plan de pagos que se elabora mensualmente, el cual reposa en carpeta fisica de la tesoreria de los meses de enero a abril 2020.
|  |  | Trafico de influencias | Enriquecimiento ilicito de contratistas o funcionarios |  |  |  | Procedimientio de pago por transferencias o generacion de cheque
| Registrar de manera incompleta las Ventas | Operación | Baja actualizacion de los procedimientos | Bajo rendimiento del proceso | 4 | 4 | Alto | Reporte al area de Cartera para la identificacion de Ingresos por cladificar , y posterior registro en libro de bancos por tesoreria. | 3 | 4 | Moderado | Reducir | Seguimiento diarios a Moviemientos de Bancos | 33.33 | Tesorera General/Apoyo de tesoreria | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Se evidencia el seguimiento realizado a los movimientos de las cuentas bancarias, y mensualmente mediante las conciliaciones bancarias de todas las cuentas.
[13 empty] | Reporte Semanal al area de Cartera | 33.33 | Tesorera General/Apoyo de tesoreria | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Mediante correos electrónicos se evidencia el reporte al área de Cartera para la identificación de Ingresos por clasificar, y posterior registro en libro de bancos por tesorería.
|  |  | Incumplimiento a la normatividad | Estados Financieros con datos desactualizados | [8 empty] | Registro en libros los ingresoss dentro del mes correspondiente | 33.34 | Tesorera General/Apoyo de tesoreria | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia que mensualmente se realizan los registros de los movimientos.
| Conciliaciones de manera incorrecta | Operación | Baja actualizacion de los procedimientos | Bajo rendimiento del proceso | 4 | 4 | Alto | formato de conciliaciones bancarias | 3 | 4 | Moderado | Reducir | Realizar los ajustes mensuales en libro de bancos de acuerdo a las Conciliaciones bancarias para mantener saldos reales | 33.33 | Tesorera General/Apoyo de tesoreria | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | De acuerdo a los saldos que arrojan las conciliaciones se realizan los ajustes respectivos en los libros
[13 empty] | Cruzar informacion mensual con contabilidad y cartera para hacer el respectivo registro de las actas conciliatorias | 33.33 | Tesorera General/Apoyo de tesoreria | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Mensualmente se llevan a cabo actas de conciliación con los procesos de contabilidad y cartera, quedando las respectivas actas como soporte.
|  |  | Incumplimiento a la normatividad | Sanciones | [8 empty] | Registro en libros de movimientos dentro del mes correspondiente | 33.34 | Tesorera General/Apoyo de tesoreria | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia que mensualmente se realizan los registros de los movimientos.
Gestión Documental | Perdida de documentacion | Cumplimiento | Organización inadecuada sin criterio archivistico | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. | 2 | 4 | Alto |  | 2 | 3 | Moderado | Evitar | Aprobación, publicación, socialización y aplicación del SIC - en su componente Plan de Conservación Documental | 25% | Lider de Gestión Documental | Trimestral | 2020-01-15 | 2020-12-30 | 1. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 2. Buscar mecanismo en pro de dar cumplimiento | Se evidencia el cumplimiento de esta actividad, el cual fue aprobado y socializado
[8 empty] | Formatos Control Préstamos |  |  |  |  | Ejecucion y seguimiento de PINAR (campañas de socilización de la responsabilidad en la organización de los archivos. | 25% | Lider de Gestión Documental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia que se llevaron a cabo campañas de conservacion de documentos en "PANDEMIA", dirigida a la sede administrativa y las unidades asistenciales de los diferentes municipios a traves de criculares y correo institucional .Al igual se dio cumplimiento a las 4 actividades programadas dentro del plan.
|  |  | Desconocimiento de la normatividad Vigente de la ley de archivo | Aplicación inadecuada de las TRD |  |  |  | Formato Inventario Documental |  |  |  |  | Realizar seguimiento y control para verificar la organización de los Archivos de Gestión y aplicación de las TRD. | 25% | Lider de Gestión Documental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Se ha llevado a cabo el seguimiento a la organización de archivo y cumplimiento de las TRD en el desarrollo de esta actividad.
|  |  | Ausencia de seguimiento |  |  |  |  | Formato TRD y Cuadro de Clasificación Documental |  |  |  |  | Diligenciar los FUID de cada unos de los Municipios y Sede Central, correspondiente al Archivo de Gestión. | 25% | Lider de Gestión Documental | Trimestral | 2020-01-01 | 2020-12-30 |  | Se evidencia el cumplimiento y avance del diligenciamiento de los FUID en los municipios. Mediante circular se impartieron las directrices para el diligenciemiento de los FUID.
Gestión Talento Humano | Favorecimiento a traves de la contratacion de servicios favor de Terceros | Corrupcion | Desconocimiento de l estatuto anticorrupción y código único disciplinario | Violación del principio de transparencia y selección objetiva | 3 | 4 | Extremo | Procedimiento de contratacion de personal | 3 | 3 | Moderado | Evitar | Realizar adherencia formato de control para realizacion de contratos personal según necesidad. | 50 | Lider Talento Humano | Semestral | 2020-03-01 | 2020-03-30 | 1. Denunciar el acto de corrupción frente a la instancia que corresponda 2. Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. 3. Tomar las medidas legales correspondientes a la situación detectada | El formato GTH-FO-054 es registrado de manera constante por parte del personal encargado de llevar el control de los contratos de prestación de servicios personales que se suscriben en la ESE, allí se lleva el consecutivo de los contratos.
|  |  | Ausencia de procedimientos y controles | Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales. |  |  |  | Procedimiento de Planeacion de talento humano |  |  |  |  | Levanatar el procedimiento para legalizacion de cuentas de contratistas. | 25 | Lider Talento Humano | Semestral | 2020-03-01 | 2020-04-30 |  | No se evidencia el cumplimiento de esta actividad.
|  |  | Deficientes valores éticos en los encargados del proceso | Pérdida de credibilidad y confianza en la entidad | [8 empty] | Socialización procedimiento para legalizacion de cuentas de contratistas. | 25 | Lider Talento Humano | Semestral | 2020-05-01 | 2020-05-30
| Incumplimiento a la normatividad | Cumplimiento | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 3 | 4 | Extrema | Normograma | 2 | 3 | Moderado | Prevenir | Actualizacion del normograma del proceso de Gestión del Talento Humano | 50 | Lider Gestión Talento Humano | Semestral | 2020-04-01 | 2020-04-30 | 1.Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados. | Para el cumplimiento de esta actividad, se realizó la actualización del normograma el cual fue presentado y avalado por la oficina de Control Interno. El cual fue enviado vía correo electrónico como consta en el pantallazo adjunto, de igual forma se socializó mediante coreo electrónico de 25 de mayo de 2020.
|  |  | Ausencia de seguimiento a la norma | Sanciones | [8 empty] | Socializacion y publicacion del normograma del proceso de Gestión del Talento Humano | 50 | Lider Gestión Talento Humano | Semestral | 2020-05-01 | 2020-07-31
| Desconocimiento de los procesos y procedimientos del proceso | Cumplimiento | Desconocimiento de los procesos | Procesos desactualizados | 4 | 4 | Extrema | Manual de Procesos de Gestión de Talento Humano | 4 | 3 | Moderado | Reducir | Actualización del Manual de Funciones del proceso Gestión del Talento Humano | 33.33 | Lider Gestión Talento Humano | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 1. Asesoria y/o orientación para ajustar las falencias dentro de los procedimientos identificados. | No se evidenció el cumplimiento.
[13 empty] | Socializacion y publicacion del proceso de Gestión del Talento Humano | 33.33 | Lider Gestión Talento Humano | Trimestral | 2020-05-01 | 2020-07-31 |  | Para el cumplimiento a esta actividad se publicó en la página Web de la Entidad El Plan Estratégico de Talento Humano y los respectivos Planes que hacen parte del mismo,ya que la socializacion esta programada para el siguiente cuatrimestre de 2020.
|  |  | Ausencia de seguimiento a los procesos | Sanciones | [8 empty] | Implementación de intrumentos de control del proceso | 33.33 | Lider Gestión Talento Humano | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-10-31 |  | Durante la vigencia 2020 se ha creado el instrumento como Acta Prórroga de Suspensión y se actualizó el instrumento Informe final de Actividades. (Se Adjuntan soportes de los instrumentos).
PROCESOS DE EVALUACION
Gestión Control Interno | Incumplimiento de la Norma | Estrategicos | Desconocimiento de la norma | Procesos desactualizados | 3 | 3 | Alto | Manual de Control Interno Actualizado y aprobado | 2 | 4 | Moderado | Evitar | Actualizacion del normograma del proceso | 33.33 | Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno | Trimestral | 2020-04-01 | 2020-05-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados | se evidencia actualizacion del normograma del proceso de control interno.RUTA disco local C / C.Interno/2020/Normogramas/ GPL-FO-008 Formato normograma control interno
|  |  | Falla en la planeación estrategica | sanciones fiscales, disciplinarias |  |  |  | Plan de Auditorias vigencia 2020 aprobado |  |  |  |  | verificación de acciones a realizar en el Programa de Auditrorias | 33.33 | Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-05-30 |  | Se evidencia Resolucion aprobaciòn del Plan Anual de Auditorias ,asi mismo se evidencia la ejecucion del plan de auditoria de las cuales de 2 programadas según plan se ejecutaron 2 y solo 1 no aplica , ya que no se pudo ejecutar por la pandemia se reprogramo ya que mediante circular interna 016 del 17 de marzo de 2020, se suspenden la realizacòn de auditoria internas y externas. RUTA disco local C / C.Interno/2020/Programa anual de auditorias
|  |  | Deficiente recurso para la realización de las auditorias | sanciones fiscales, disciplinarias |  |  |  | Seguimiento Planes de mejoramiento en formato aprobado, entrega Informe de las Auditorias | 2 | 3 |  | Reducir | Entrega de Informes de acuerdo a las auditorias y seguimientos realizados | 33.33 | Asesor Control Interno Apoyo de Control Interno | Trimestral | 2020-03-01 | 2020-11-30 | Identificar y ajustar las falencias dentro de los controles de los procedimientos asociados | Se evidencia informe de gestion y seguimiento mensual del reporte de informes con un cumplimiento del 95% oportunidad en reporte de los informes según informe de gestion del area de control interno y seguimientos mensuales de reporte de informes según cronogramas.
APROBO: | WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO | [6 empty] | REVISO: | ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA
| GERENTE | [7 empty] | ASESOR DE PLANEACION
OFICINA ASESORA DE PLANEACION
09/05/2020 PRIMER SEGUIMIENTO